Prezentacja na temat wdrażania programu Dostępność Plus zaprezentowana podczas VIII posiedzenia Rady Dostępności w dniu 17 października 2022 roku przez Pana Przemysława Hermana, Zastępcy Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego

Slajd 1 – slajd tytułowy: Stan wdrażania Programu Dostępność Plus 2018-2025, VIII posiedzenie Rady Dostępności, 17 października 2022 roku

Slajd 2 – Stan realizacji programu Dostępność Plus

Fundusz Dostępności - 78 zrealizowanych inwestycji o wartości 25,6 mln, 146 pożyczek o wartości 98 mln zł

Mieszkalnictwo - Pakiet „S-A-M” – Mobilność osób z niepełnosprawnością (2022-2025) - pomoc przy zakupie samochodu dla OzN – 250 mln zł., start – marzec 2023 r.

Ośrodek wsparcia podmiotów publicznych w zakresie projektowania uniwersalnego – 6,25 mln, w naborach I-III 450 podmiotów publicznych (na 577 zgłoszeń), IV nabór trwa

Akademia dostępności – szkolenia dla służ architektoniczno-budowlanych od lipca 2022 r. - 224 osoby przeszkolone, 16 szkoleń zakończonych - docelowo3500 osób.

Dostępne samorządy – granty dla JST - Zaplanowano 798 grantów po 100 i 250 tys. PLN na łączną kwotę 100 mln zł.

Centra informacyjno-doradcze dla OzN - II nabór dla NGOs na prowadzenie Ośrodka Wsparcia i Testów – już jest 14 OWT w 12 województwach, kolejne dla woj. małopolskiego, opolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego w trakcie tworzenia

Slajd 3 - Stan realizacji programu Dostępność Plus

Dostępność Plus dla zdrowia - 201 zawarte umowy z POZ i 45 ze szpitalami – docelowo 250 POZ i 72 szpitale

„Obszar chroniony, obszar dostępny” – model dostępnego parku przyrodniczego, 16 parków otrzymało granty

Program „Schronisko bez barier” – 2 wnioski na 282 tyś zł, umowy podpisane w kwietniu 2022 r., trwa realizacja

Program PFRON „Dostępność ponad barierami” – moduł turystyka - w realizacji 4 projekty na kwotę blisko 6 mln zł,

Rozwój dostępnej turystyki – konkursy ofert MSiT w 2022 - wybranych 9 projektów wspierających dostępność turystyki na kwotę 751 tyś zł

Projekty MSWiA – Dostępny samorząd – szkolenia - Prawie 1000 JST uczestniczy w szkoleniach i przeglądzie procedur

Slajd 4 - Stan realizacji programu Dostępność Plus

Dostępna szkoła i dostępna uczelnia - 186 szkół otrzymało granty w konkursie Dostępna szkoła, 199 uczelni (12 zakończyło), konferencja podsumowująca, ewaluacja konkursów;

Działalność edukacyjna - 4 webinary nt. dostępności dla koordynatorów i 1 planowany, 3 webinary dla zarządców centrów handlowych

Kultura bez barier – wypracowany model dostępnej instytucji kultury, 122 instytucje kultury z grantami na kwotę blisko 19 mln zł

Trening orientacji przestrzennej i mobilności - Nabór zakończony w czerwcu – szkolenia dla 16 nowych trenerów i 86 trenerów z nowych kompetencji, 271 OZN zrekrutowanych do projektu.

Wzmocnienie NGO - 8 projektów, Konferencja podsumowująca projekt Strażnicy dostępności (PZG )

Slajd 5 - Stan realizacji programu Dostępność Plus - Inne

* **Zgłoszone uwagi do rozporządzenia MSWiA w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych** lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka.
* **Pismo do Komendy Głównej Policji ws. dostępności komisariatów policji**
* **Raport z przeglądu prawa MRiT** (otrzymany koniec lipca, konsultacje z RD lipiec/ sierpień br.   
  czekamy na stanowisko MRiT dot. uzgodnionej wersji raportu)
* **Propozycja współpracy** dot. turystyki społecznej skierowana **do Polskiej Organizacji Turystycznej**
* Brak możliwości uruchomiania grup roboczych ds. zabytków i miejsc postojowych dla OZN

Slajd 6 – Wydarzenia

**Minione wydarzenia**

* Spotkanie koordynatorów ds. dostępności z urzędów wojewódzkich –   
  Bydgoszcz, 20.09.2022
* Senioralia – Kraków, 22.09.2022
* Forum ekspertów Ogólnopolskiej Sieci Aktywnego Wytchnienia - Świdnica 26.09.2022
* Konferencja podsumowująca projekt - Strażnicy dostępności - 27.09.2022
* Konferencja PFRON pt. "Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w praktyce” – Warszawa, 12.10.2022

**Nadchodzące wydarzenia**

* Konferencja „Polskie Uczelnie coraz bardziej dostępne” – Warszawa, 20-21.10.2022
* Kongres - "Turystyka społeczna a jakość życia" – Kraków, 21.10.2022
* Konferencja podsumowująca WUF Katowice 2022 – Warszawa, 24.10.2022
* Konferencja z okazji 10-lecia ratyfikacji KPON – Warszawa, 25.10.2022
* Targi Dostępności - Opole, 7-8.11.2022

**DODATKOWO:**

Spotkania bilateralne z kierownictwem resortów koordynujących PD+

Slajd 7 – Certyfikacja dostępności

30 podmiotów, 2 spotkania przygotowawcze

Główne kwestie problemowe:

* audyty na próbie obiektów w przypadku podmiotów z dużą liczbą obiektów
* certyfikacja w bankach (spotkanie z ZPB)
* zmiany w składzie podmiotów dokonujących certyfikacji
* bezstronność podmiotów certyfikujących
* kontrola podmiotów, którym wydano certyfikat
* sprawozdawczość

Slajd 8 – Inne

**Prawo:**

* Ustawa wdrażająca EAA – etap KSE

**Perspektywa finansowa polityki spójności 2021 – 2027:**

* Planowanie projektów i konkursów wspierających dostępność w EFSiI
* *Wytyczne w zakresie równości szans i niedyskryminacji* – finalizacja prac
* Taryfikator korekt za brak dostępności w projektach

**Promocja:**

Kampania radiowa o skardze na brak dostępności - od dziś

Slajd 9 – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

**PRIORYTET I: UMIEJĘTNOŚCI**

* + Działania związane z wdrożeniem Europejskiego Aktu o Dostępności (EAA) - szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców nt. dostępności

**PRIORYTET III: DOSTĘPNOŚĆ I USŁUGI DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI**

* + Wsparcie dla szkolnictwa wyższego dla OZN
  + Wsparcie dostępności cyfrowej – sieć współpracy, szkolenie ekspertów
  + Koordynacja w dostępności w politykach publicznych – MI, MKiDN, MRiT
  + Wzmocnienie potencjału instytucji publicznych wykonujących zadania kontrolne i nadzorcze w związku z wdrożeniem EAA
  + Animacja i wdrażanie dostępności w podmiotach publicznych, w tym JST
  + Utworzenie centrum komunikacji dla OZN
  + Instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców w celu poprawy dostępności
  + Poprawa dostępności podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie AOS
  + Opracowanie modelu wsparcia dla rodzin z OzN lub zagrożoną niepełnospr.

Slajd 10 – Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

**PRIORYTET IV: SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA I ZDROWIE**

* Wsparcie potencjału organizacji pozarządowych do prowadzenia działań służących zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
* Działania partnerów społecznych na rzecz wdrożenia Europejskiego Aktu o Dostępności w Polsce

**PRIORYTET V: INNOWACJE SPOŁECZNE**

* Mikro i Makro innowacje – opracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i podjęcie działań w zakresie włączenia wybranych nowych rozwiązań do polityki lub praktyki, skalowanie rozwiązań

Slajd 11 – Wydatki na dostępność

Wykres słupkowy – Poziom wydatków Programu Dostępność Plus (w mld PLN)

Cała alokacja na Program Dostępność Plus – 23,2 mld PLN

Całkowita kwota wydatków na dzień 30.06.2022 r. – 14,26 mld PLN

Całkowita kwota wydatków na dzień 31.12.2021 r. – 12,95 mld PLN

Całkowita kwota wydatków na dzień 31.12.2020 r. – 4,77 mld PLN

Poziom wydatkowania środków na dzień 30.06.2022 r. – 61,5%

Slajd 12 – Poziom realizacji Programu Dostępność Plus

Architektura – 65%

Transport – 65%

Edukacja – 50%

Cyfryzacja – 75%

Koordynacja – 80%

Konkurencyjność - 65%

Usługi – 80%

Służba Zdrowia – 50%

Slajd 13 – Wnioski ze sprawozdania

* 13 mld zaangażowanych, 10 mld brakuje do osiągnięcia założeń budżetowych w 2025r.
* Coraz mocniej odczuwalny brak wyodrębnionego budżetu
* Trudności w precyzyjnym monitorowaniu wydatków na dostępność
* Spadek zainteresowania tematyką dostępności – inne priorytety
* Brak wyraźnej polityki promocyjnej
* Malejący poziom zaangażowania beneficjentów Programu

Slajd 14 – Slajd końcowy – Dziękuję za uwagę