|  |
| --- |
| **Załącznik 5 do SZOOP****WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH PRZEZ IZ RPOWŚ 2014-2020 W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO** |
| Lp. | nr działania lub poddziałania | tytuł lub zakres projektu | podmiot zgłaszający | data identyfikacji | podmiot, który będzie wnioskodawcą | szacowana całkowita wartość projektu ( mln PLN) | szacowana wartość kosztów kwalifikowalnych (PLN) | duży projekt (T/N/ND) | szacowany wkład UE (PLN) | zakładane efekty projektu wyrażone składnikami | Przewidywany w dniu identyfikacji termin złożenia wniosku o dofinansowanie (kwartał/miesiąc oraz rok) | Przewidywany w dniu identyfikacji termin rozpoczęcia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) | Przewidywany w dniu identyfikacji termin zakończenia realizacji projektu (kwartał/miesiąc oraz rok) |
| wskaźnik | wartość docelowa |
|  | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| **Oś 2. Konkurencyjna gospodarka** |
| 1. | **Działanie 2.4 Promocja gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu** | Projekt promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego: "Świętokrzyskie - hard to pronounce, easy to do business in" | Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości | 13 styczeń 2016 r. | Województwo Świętokrzyskie | 10,72 | 10,66 | ND | 9,06 | Liczba odbiorców przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych | 5000 | I kw. 2016 | II kw.2016 | IV kw. 2020 |
| Liczba nawiązanych kontaktów między przedsiębiorcami regionalnymi i zagranicznymi | 200 |
| Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnym o charakterze międzynarodowym | 50 |
| Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze krajowym | 15 |
| Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie | 150 |
| Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe | 150 |
| 2. | **Działanie 2.6 Instrumenty finansowe dla MŚP** | Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego | Bank Gospodarstwa Krajowego | 18 styczeń 2017 r. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 259,65 | 259,65 | ND | 220,71[[1]](#footnote-1) | Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje – wskaźnik kluczowy | 1 924 | I kw. 2017 | II kw.2017 | IV kw. 2023 |
| Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) – wskaźnik kluczowy | 7 500 000 EUR |
| Liczba wspartych funduszy pożyczkowych– wskaźnik kluczowy | 5 |
| Liczba wspartych funduszy poręczeniowych– wskaźnik kluczowy | 2 |

|  |
| --- |
| **Oś 5. Nowoczesna komunikacja** |
| 1. | **Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa** | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 762 na odcinkach:**/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 762 na odcinku od granicy Gm. Chęciny tj. km 25+198 do obiektu mostowego na rzece Łososina (Wierna Rzeka) w miejscowości Bocheniec tj. km 27+138 długości ok. 2 km/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 4,8 | 4,55 | N | 3,87 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- | IV 2016 | II 2016 | IV 2016 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 1,65 |
| 2. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 764 Kielce – Staszów wraz z budową obwodnic miejscowości Suków, Daleszyce, Ociesęki, układ obwodnicowy Staszowa; dł. ok. 45 km **/Układ obwodnicowy m. Staszów dr. woj. nr 764/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 26,07 | 22,9 | N | 19,5 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,4 | IV 2016 | III 2016 | IV 2018 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 3. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 755 na odcinku Ćmielów – skrzyżowanie z DK nr 74 od km 12+559 do km 23+065,72 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa , ok. 11,4 km**/Rozbudowa DW 755 etap III A od km 12+124,50 do km 16+247,00 wraz z budową obwodnicy Ćmielowa/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 64,9 |  55,2 | N | 46,96 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 5,1 | IV 2016 | III 2016 | II 2018 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,12 |
| 4. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 754 Ostrowiec Św. – Bałtów - Czekarzewice – granica województwa dł., ok. 29,3 km**/Rozbudowa DW 754 od km 1+912 do 29+269/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 111,6 | 104,8 | N | 89,1 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- | IV 2016 | III 2016 | III 2018 |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 27,35 |
| 5. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle**/Budowa obwodnicy m. Zbludowice/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 34,9 | 33,3 | N | 28,3 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 6,7 |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 6. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka**/Budowa obwodnicy m. Jędrzejów od DK 78 do DW 768 w km ok. 2+500 wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 2+500 do ok. 5+500 (skrzyżowanie z DP 0170T) – w systemie zaprojektuj – zbuduj** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 25,9 | 22,8 | N | 19,4 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 2,5 |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 3,0 |
| 7. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 na odc. Jędrzejów - granica województwa wraz z obwodnicami m. Jędrzejów, Działoszyc, Skalbmierz, Topola, Kazimierza Wielka **/Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 768 od km ok. 49+200 (ist. 51+300) do km ok. 64+163 (ist. 66+152,48) wraz z budową obwodnicy m. Kazimierza Wielka oraz budową obwodu drogowego – w systemie zaprojektuj – zbuduj /** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 50,6 | 46,9 | N | 39,9 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,1 |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 11,4 |
| 8. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW 768 dł. ok. 27,0 km **/Budowa obwodnicy Pińczowa /** | ŚZDW | 03.2017 | ŚZDW | 45,2 | 42,6 | N | 36,2 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,65 |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 3,38 |
| 9. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odc. Busko - Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle**/Budowa obwodnicy m. Nowy Korczyn wraz z budową przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle/** | ŚZDW | 03.2017 | ŚZDW | 64,4 | 41,2 | N | 35,0 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 5,4 |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 10. | Mała Pętla Świętokrzyska:**a) DW 752 - Podgórze – Bodzentyn; dł. ok. 2,5km i DW 751 – Bodzentyn – Dąbrowa Dolna, dł. ok. 4,0 km** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 23,6 | 21,9 | N | 18,6 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 5,5 |
| 11. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku Iwaniska – Klimontów - Koprzywnica wraz z budową obwodnic. Razem odc. dł. ok. 26,0 km**/Budowa obwodnicy Klimontowa/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 13,5 | 11,7 | N | 9,95 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 4,0 |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 12. | Układ obwodnicowy miasta Włoszczowa – budowa obwodnicy miasta Włoszczowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką 742 i 785**/Etap I – Obwodnica Włoszczowy w ciągu DW 786/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 43,2 | 40,2 | N | 34,2 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 7,4 |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |
| 13. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 Jędrzejów – gr. województwa wraz z budową obwodnic m. Łopuszno, Końskie Ok. 40,0 km**/Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 728 na odc. Łopuszno – DK 74/** | ŚZDW | 11.2016 | ŚZDW | 73,1 | 70,0 | N | 59,5 | Długość wybudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | -- |  |  |  |
| Długość przebudowanych dróg wojewódzkich - wskaźnik kluczowy | 18,5 |
| 14. | **Działanie 5.2. Infrastruktura kolejowa** | Budowa lini kolejowej nr 582 Czarnca- Włoszczowa Płn | PKP PLK S.A. |  | PKP PLK S.A. | 42,8 | 42,8 | N | 36,4 | Całkowita długość nowych linii kolejowych (km) | 3,9 | III kwartał 2017 | III kwartał 2017 | Czerwiec 2020 |
| 15. | Dostawa taboru kolejowego- EZT do obsługi połączeń reionalnych | UMWŚ |  | UWMŚ | 36,2 | 29,4 | N | 25,0 | Liczba zakupionych pojazdów kolejowych (szt.) | 2 | I/II kwartał2020 | IV kwartał2019 | II kwartał2021 |
| Pojemność zakupionych wagonów osobowych (osoby)  | 540 |

|  |
| --- |
| **Oś 6. Rozwój miast** |
| 1. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Kielce, w ramach ZIT | Gmina Kielce | 17.02.2016 r. | Gmina Kielce | 10,21 | 8,37 | ND | 7,11 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 4 | I kw. 2017 | I kw. 2017 | IV kw. 2018 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | określony zostanie w IV kw. 2016 r. |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | określony zostanie w IV kw. 2016 r. |
| 2. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Termomodernizacja placówek publicznych na terenie gminy Chęciny | Gmina Chęciny | 17.02.2016 r | Gmina Chęciny | 10,21 | 10,21 | ND | 8,68 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 3 | III kw. 2016 | II kw. 2016 | IV kw. 2020 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | 62 400 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywania dokumentacji do konkursu |
| 3. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Chmielnik | Gmina Chmielnik | 17.02.2016 r | Gmina Chmielnik | 6,52 | 6,52 | ND | 5,54 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 4 | I kw. 2017 | II kw. 2015 | III kw. 2019 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | 400 000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | zostanie oszacowany przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie |
| 4. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Zmniejszenie zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację, modernizację urządzeń energetycznych budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem OZE na obszarze Gminy Daleszyce w ramach ZIT | Gmina Daleszyce | 17.02.2016 r | Gmina Daleszyce | 7,87 | 7,87 | ND | 6,69 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 6 |  III kw.- sierpień 2016 | IV kw.-październik 2016 |  IV kw.- grudzień 2017 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | 2 500 000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 |
| 5. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF**  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Górno | Gmina Górno | 17.02.2016 r | Gmina Górno | 3,66 | 3,66 | ND | 3,11 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 5 | II kw. 2017 | I kw. 2016 | III kw. 2020 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | 600 000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | 150 |
| 6. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w *sektorze publicznym – ZIT KOF*** | Termomodernizacja z OZE w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Masłów | Gmina Masłów | 17.02.2016 r | Gmina Masłów | 3,63 | 3,63 | ND | 3,09 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 5 | III kw. 2016 | III kw. 2016 | III kw. 2018 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | 250 000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | 70 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 0 |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby) | 0 |
| 7. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Miedziana Góra | Gmina Miedziana Góra | 17.02.2016 r | Gmina Miedziana Góra | 8,76 | 8,76 | ND | 7,45 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 4 | III kw. 2016 | II kw. 2016 | III kw. 2020 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | Przybliżony termin oszacowania wskaźnika: rok 2016 |
| 8. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy MorawicaZadanie 1. Termomodernizacja budynku byłego pawilonu szpitalnego w MorawicyZadanie 2. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzezinach | Gmina Morawica | 03.2017 r | Gmina Morawica | 15,32 | 7,17 | ND | 6,10 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 2 | IV. 2016 | I. 2015 | IV. 2017 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | 150 000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | 6 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 2 |
| 9. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Piekoszów | Gmina Piekoszów | 03.2017 r | Gmina Piekoszów | 8,19 | 8,19 | ND | 6,94 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 3 | II kw. czerwiec 2017 | I kw. marzec 2017  | IV kw. 2018  |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | oszacowanie na etapie wykonywania audytu energetycznego oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku. |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | oszacowanie na etapie wykonywania audytu energetycznego oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku |
| 10. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej poprzez inwestycje w energię pochodzącą ze źródeł energii odnawialnej na terenie Gminy Sitkówka -Nowiny | Gmina Sitkówka -Nowiny | 17.02.2016 r | Gmina Sitkówka -Nowiny | 1,44 | 1,44 | ND | 1,23 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 2 | II kw. 2016/ maj 2016 | II kw. 2017/maj 2017 | IV kw. 2017/grudzień 2017 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | oszacowanie po wykonaniu audytu energetycznego tj. II kw.2016 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | oszacowanie po wykonaniu audytu energetycznego, tj. II kw.2016 |
| 11. | **Działanie 6.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym – ZIT KOF** | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Zagnańsk wraz z wykorzystaniem OZE | Gmina Zagnańsk | 17.02.2016 r | Gmina Zagnańsk | 2,07 | 2,00 | ND | 1,7 | Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (sztuk) | 3 | IV kw. 2016 | II kw. 2017 | IV kw.2018 |
| Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych(kWh/rok) | oszacowanie w II kwartale 2016 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | oszacowanie w II kwartale 2016 |
| 12. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Poprawa efektywności energetycznej Kielc poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Kielce | Gmina Kielce | 17.02.2016 r | Gmina Kielce | 5,13 | 5,13 | ND | 4,36 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 847 | I kw. /2017 | II kw. /2018 | IV kw./2018 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok)  | Oszacowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie (I kwartał 2018 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych  | Oszacowanie na etapie składania wniosku o dofinansowanie (I kwartał 2018 |
| 13. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Chęciny | Gmina Chęciny | 17.02.2016 r | Gmina Chęciny | 1,99 | 1,99 | ND | 1,69 | liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego(Szt.) | 1200 | IV kw. 2016 | I kw. 2016 | III kw. 2019 |
| ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 197 |
| szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywania dokumentacji do konkursu |
| 14. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Chmielnik | Gmina Chmielnik | 17.02.2016 r | Gmina Chmielnik | 2,49 | 2,49 | ND | 2,12 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 500 | III kw. 2017 | I kw. 2016 | III kw. 2019 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 40 |
| szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych | zostanie oszacowany przed terminem złożenia wniosku o dofinansowanie |
| 15. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce | Gmina Daleszyce | 03.2017 r | Gmina Daleszyce | 2,99 | 2,99 | ND | 2,54 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego (szt.) | 800 | - III kw. - wrzesień 2016 | - IV kw.- listopad 2016 | - IV kw. 2017- grudzień 2017 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 70 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych - | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 (po opracowaniu i zatwierdzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce |
| 16. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Górno | Gmina Górno | 17.02.2016 r | Gmina Górno | 3,04 | 3,04 | ND | 2,58 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia ulicznego(szt.) | 1400 | I kw. 2017 | III kw. 2015 | IV kw. 2019 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 600 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | 500 |
| 17. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy GórnoModernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Masłów | Gmina Masłów | 17.02.2016 r | Gmina Masłów | 2,34 | 2,34 | ND | 1,99 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 1 100 | III kw. 2016 | I kw. 2016 | IV kw. 2017 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 300 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2) | 200 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.)  | 0 |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby)  | 0 |
| 18. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Miedziana Góra | Gmina Miedziana Góra | 17.02.2016 r | Gmina Miedziana Góra | 2,04 | 2,04 | ND | 1,73 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (szt.) | 1200 | III kw. 2016 | II kw. 2016 | IV kw. 2019 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 908 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2)  | 908 |
| 19. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Morawica | Gmina Morawica | 17.02.2016 r | Gmina Morawica | 2,94 | 2,94 | ND | 2,50 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) -1000Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 1000 | III.2016 | IV.2015 | IV.2017 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 150 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2)  | 150 |
| 20. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez wymianę i modernizacją oświetlenia ulicznego na energooszczędne w gminie Piekoszów | Gmina Piekoszów | 17.02.2016 r | Gmina Piekoszów | 3,09 | 3,09 | ND | 2,62 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.)  | 1350 | II kw. - czerwiec 2018 r. | I kw. - marzec 2017  | III kw. - październik 2019 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | zostanie oszacowany na etapie wykonywania audytu efektywności energetycznej oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | zostanie oszacowany na etapie wykonywania audytu efektywności energetycznej oraz PGN tj. w IV kw. 2016 roku |
| 21. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny | Gmina Sitkówka – Nowiny | 03.2017 r | Gmina Sitkówka – Nowiny | 1,29 | 1,29 | ND | 1,10 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) | 200 | II kw. 2016/ maj 2016 | II kw. 2017/maj 2017 | IV kw. 2017/październik 2017 |
| 22. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Wdrożenie systemu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie gminy Strawczyn | Gmina Strawczyn | 17.02.2016 r | Gmina Strawczyn | 4,64 | 4,64 | ND | 3,94 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (Szt.) | 1890 | IV kw. 2016 | IV kw. 2016 | IV kw. 2020 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | 370 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | Wskaźnik zostanie oszacowany w 2016 roku w audycie energetycznym |
| 23. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Modernizacja oświetlenia gminnego na terenie Gminy Zagnańsk | Gmina Zagnańsk | 17.02.2016 r | Gmina Zagnańsk | 0,40 | 0,40 | ND | 0,34 | Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (stacja oświetleniowa)(Szt.) | 8 | I kw. 2017 | I kw. 2017 | IV kw. 2018 |
| Liczba zmodernizowanych źródeł oświetlenia gminnego (punkt oświetleniowy) (Szt.) | 249 |
| Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok) | oszacowanie w I kwartale 2017 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) | oszacowanie w I kwartale 2017 |
| 24. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Budowa i modernizacja sieci ścieżek rowerowych w gminie Kielce jako element zrównoważonej mobilności miejskiej | Gmina Kielce | 17.02.2016 r | Gmina Kielce | 10,21 | 10,21 | ND | 8,68 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów (km) | 12 | III kw. /2019 | IV kw. /2019 | IV kw. /2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów | oszacowanie prawdopodobnie możliwe w IV kwartale 2016 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | oszacowanie prawdopodobnie możliwe w IV kwartale 2016) |
| 25. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona *mobilność miejska – ZIT KOF*** | Zrównoważona mobilność miejska - budowa ścieżek rowerowych - Chęciny | Gmina Chęciny | 17.02.2016 r | Gmina Chęciny | 0,70 | 0,70 |  | 0,59 | Długość wybudowanych lub przebudowanych dróg dla rowerów (km) | 2 | IV kw. 2016 | I kw. 2019 | IV kw. 2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 4 500 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) | Oszacowanie wskaźnika nastąpi w chwili przygotowywania dokumentacji do konkursu |
| 26. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Wsparcie dla zrównoważonej mobilności miejskiej ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Daleszyce | Gmina Daleszyce | 17.02.2016 r | Gmina Daleszyce | 0,94 | 0,94 | ND | 0,80 | Długość ścieżek rowerowych (km) | 5,5 | - III kw.- lipiec 2018 | - III kw. - wrzesień 2018 | - II kw. - wrzesień 2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 1000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 (po opracowaniu i zatwierdzeniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Daleszyce |
| 27. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Górno | Gmina Górno | 17.02.2016 r | Gmina Górno | 2,99 | 2,99 | ND | 2,54 | Długość dróg dla rowerów (km) | 5 | II kw. 2017 | IV kw. 2015 | I kw. 2020 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok)  | 1500 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (Tony równoważnika CO2)- | 11 |
| 28. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych****oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Rozbudowa sieci ścieżek rowerowych w Gminie Masłów | Gmina Masłów | 17.02.2016 r | Gmina Masłów | 1,85 | 1,85 | ND | 1,57 | Długość dróg dla rowerów (km) - | 2 | IV kw. 2016 | I kw. 2017 | I kw. 2018 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok)  | 3 500 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2)  | 2 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.)  | 0 |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) (EPC) (osoby)  | 0 |
| 29. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Budowa ciągów rowerowych w gminie Piekoszów | Gmina Piekoszów | 17.02.2016 r | Gmina Piekoszów | 2,14 | 2,14 | ND | 1,82 | Długość dróg dla rowerów (km) | 3,1 | II kw.- czerwiec 2017 r. | I kw.- marzec 2017  | III kw.- października 2019  |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów (osoby/rok) | 2500 |
| 30. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Sitkówka – Nowiny | Gmina Sitkówka – Nowiny | 17.02.2016 r | Gmina Sitkówka – Nowiny | 1,54 | 1,54 | ND | 1,31 | Długość ścieżek rowerowych (km) | 3 | II kw. 2017/ maj 2017 | IV kw./2017 | III kw. /2018 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych(tony równoważnika CO2) | Zostanie oszacowany na etapie składania dokumentacji konkursowej  |
| 31. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Rozwijanie infrastruktury niskoemisyjnej poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Zagnańsk | Gmina Zagnańsk | 17.02.2016 r | Gmina Zagnańsk | 3,54 | 3,54 | ND | 3,01 | Długość dróg dla rowerów (km) - | 7 | II kw. 2017 | II.2017 | IV.2018 |
| Liczba osób korzystających z dróg dla rowerów | Oszacowanie w II kwartale 2016 |
| 32. | **Działanie 6.2 Promowanie strategii niskoemisyjnych oraz zrównoważona mobilność miejska – ZIT KOF** | Wspieranie działań w zakresie zrównoważonej mobilności ZIT KOF na obszarze Gminy Daleszyce, poprzez budowę centrum przesiadkowego | Gmina Daleszyce | 17.02.2016 r | Gmina Daleszyce | 1,45 | 1,45 | ND | 1,23 | Liczba zmodernizowanych dworców i centrów przesiadkowych (szt.) - | 1 | - II kw. - czerwiec 2018 | - III kw.- wrzesień 2018 | - III kw.- wrzesień 2019 |
| Liczba osób korzystających z zintegrowanych węzłów przesiadkowych (osoby/rok) | 4000 |
| Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) | Przybliżony termin określenia wskaźnika marzec 2016 |
| 33. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją | Gmina Chęciny | 17.02.2016 r | Gmina Chęciny | 2,04 | 2,04 | ND | 1,74 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) | 1 | IV kw. 2016 | I kw. 2017r. | III kw.2019 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | 5 000 |
| 34. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Zagospodarowanie zbiornika wodnego "Andrzejówka" wraz z terenem przyległym w celu ochrony i promocji różnorodności biologicznej | Gmina Chmielnik | 17.02.2016 r | Gmina Chmielnik | 2,64 | 2,64 | ND | 2,24 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych(szt.) | 1 | II kw. 2019 | I kw. 2019 | II kw. 2020 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | 500 |
| 35. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Budowa platformy widokowej w msc. Daleszyce oraz zagospodarowanie miejsc wokół świetlic wiejskich w msc. Cisów i Widełki jako zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów przyrodniczych KOF na terenie gminy Daleszyce. | Gmina Daleszyce | 17.02.2016 r | Gmina Daleszyce | 0,70 | 0,70 | ND | 0,60 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych lub rekreacyjnych (szt.) - | 3 | - III kw. - wrzesień 2017 | - IV kw. - grudzień 2017 | - III kw. 2020- wrzesień 2020 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok)- | 2000. |
| 36. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Zagospodarowanie terenu wokół kamieniołomu w miejscowości Górno | Gmina Górno | 17.02.2016 r | Gmina Górno | 1,50 | 1,50 | ND | 1,28 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) - | 1 | III kw. 2017 | IV kw. 2015 | IV kw. 2019 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | 1000 |
| 37. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny | Gmina Górno | 17.02.2016 r | Gmina Górno | 2.46 | 2.46 | ND | 2.09 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt. ) - 1Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(odwiedziny/rok) | 1500 | IV kw. 2017 | II kw. 2015 | IV kw. 2019 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 1 |
| Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt. )  | 1 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(odwiedziny/rok) | 1500 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 1 |
| 38. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Zagospodarowanie terenu wokół Zalewu Cedzyna na terenie Gminy Masłów | Gmina Masłów | 17.02.2016 r | Gmina Masłów | 2,59 | 2,59 | ND | 2,20 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt.) | 1 | I kw. 2018 | II kw.2018 | III kw.2019 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne ( odwiedziny/rok) | 1 800 |
| Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych (osoby/rok) | 1 050 |
| Długość szlaków turystycznych (km) | 0,5 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.)  | 0 |
| Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa ) ( EPC) (osoby)  | 0 |
| 39. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Zagospodarowanie terenu wokół zbiorników wodnych w Gminie MorawicaZadanie 1. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w MorawicyZadanie 2. Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bilczy | Gmina Morawica | 03.2017 r | Gmina Morawica | 4,81 | 4,81 | ND | 4,09 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) | 2 | IV. 2016 |  IV.2015 | IV.2016 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (Odwiedziny/rok) | 6 000 |
| 40. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Zachowanie bioróżnorodności w rezerwatach na terenie gminy Piekoszów | Gmina Piekoszów | 03.2017 r | Gmina Piekoszów | 2,61 | 2,61 | ND | 2,21 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (szt) | 2 | III kw. - listopad 2018  | III kw. - listopad 2016  | III kw. - październik 2020  |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | 1500 |
| 41. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej na terenie Gminy Sitkówka-Nowiny. | Gmina Sitkówka-Nowiny | 03.2017 r | Gmina Sitkówka-Nowiny | 3,03 | 3,03 | ND | 2,57 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (produkt) (Szt.)  | 1 | II kw. 2017/ maj 2017 | I kw. 2018/marzec 2018 | IV kw. 2018/październik 2018 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) (Szt.)  | 30 000 |
| 42. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn - ścieżka dydaktyczna | Gmina Strawczyn | 17.02.2016 r | Gmina Strawczyn | 2,95 | 2,95 | ND | 2,51 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) | 1 | IV kw. 2016  | IV kw. 2016  | IV kw. 2020  |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (Szt.) | 1 |
| Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych(osoby/rok) | 30 000 |
| 43. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Ochrona terenów cennych przyrodniczo na terenie Gminy Strawczyn –ścieżka narciarsko-biegowo-rowerowa | Gmina Strawczyn | 17.02.2016 r | Gmina Strawczyn | 2,67 | 2,67 | ND | 2,27 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (Szt.) | 1 | IV kw. 2016 | IV kw. 2016  | IV kw. 2020  |
| Liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych(osoby/rok) | 5 000 |
| 44. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych poprzez zagospodarowanie terenów przy zbiornikach wodnych - Zagnańsk | Gmina Zagnańsk | 17.02.2016 r | Gmina Zagnańsk | 3.26 | 3.26 | ND | 2.77 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych(Szt.)  | 3 | III kw. 2018 | IV.2018 | II.2020 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowegoi naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (odwiedziny/rok) | 10 000 |
| 45. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej na terenach przyrodniczo cennych administrowanych przez Geopark Kielce | Gmina Kielce | 17.02.2016 r | Gmina Kielce | 13,94 | 13,94 | ND | 11,85 | Liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych(szt.) | 2 | I kw. 2017 | III kw. 2017 | IV kw. 2019 |
| Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem(szt.) | 1 |
| Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej(Osoby/rok) - wartość docelowa dla pełnego roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu | 41 500 |
| Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturowego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne(Osoby/rok) - | 2 500 wartość docelowa dla roku następującego po roku zakończenia realizacji projektu |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 1 |
| 46. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Drobna infrastruktura turystyczna i elementy informacyjno-promocyjne w obrębie Geoparku Chęcińsko-Kieleckiego | Gmina Chęciny | 17.02.2016 r | Gmina Chęciny | 0,20 | 0,20 | ND | 0,17 | liczba przebudowanych lub zmodernizowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych (sztuk) | 1 | IV kw. 2016 | I kw. 2016. | IV kw. 2019 |
| liczba osób korzystających ze szlaków turystycznych – (osoby/rok) | 74 388 |
| 47. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Modernizacja i doposażenie ośrodka prowadzącego działalność edukacji ekologicznej w miejscowości Widełki na terenie Gminy Daleszyce | Gmina Daleszyce | 03.2017 r | Gmina Daleszyce | 1,84 | 1,84 | ND | 1,56 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem (szt.) | 1 | - III kw.- wrzesień 2017 | - IV kw.- grudzień 2017 | - III kw. - wrzesień 2020 |
| Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej(Osoby/rok) - | 1000 |
| 48. | **Działanie 6.3 Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo - ZIT KOF** | Utworzenie w Gminie Zagnańsk ośrodka edukacji ekologicznej pn. „Centrum Edukacyjne Fauny i Flory Gór Świętokrzyskich w Zagnańsku” | Gmina Zagnańsk | 17.02.2016 r | Gmina Zagnańsk | 3,68 | 3,68 | ND | 3,13 | Liczba ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej objętych wsparciem (szt.) | 1 | III kw. 2017 | IV.2017 | III.2019 |
| Liczba osób korzystających z ośrodków edukacji ekologicznej (osoby/rok) | 20 000 |
| Liczba nowo utworzonych miejsc pracy - pozostałe formy [EPC] | 3 |
| 49. | **Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF** | Przedłużenie drogi wojewódzkiej na odcinku od drogi krajowej 74 do drogi krajowej 73 poprzez rozbudowę ciągu ulic Zagnańskiej i Witosa w Kielcach oraz budowę nowego połączenia ul Witosa z ul. Radomską | Gmina Kielce | 17.02.2016 r | Gmina Kielce | 121,1 | 98,96 | ND | 84,12 | Całkowita długość nowych dróg(km) | 5,1 | II kw. /2018 | IV kw. /2018 | IV kw. /2020 |
| Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km) | 0,8  |
| Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi (KN/oś) | 115 |
| 50. | **Działanie 6.4 Infrastruktura drogowa – ZIT KOF** | Rozbudowa ul. Łopuszniańskiej w Kielcach | Gmina Kielce | 17.02.2016 r. | Gmina Kielce | 31,70 | 30,05 | ND | 25,54 | Całkowita długość przebudowanych lub zmodernizowanych dróg (km) | 2 | I kw. V/2016 | I kw. /2017 | II kw. /2018 |
| Nośność wybudowanej/przebudowanej drogi(KN/oś) | 115 |
| 51. | **Działanie 6.6 Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF** | Budowa Kieleckiego Centrum Kształcenia Praktycznego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu świętokrzyskiego | Gmina Kielce | 17.02.2016 r. | Gmina Kielce | 44,28 | 36,00 | ND | 30,60 | Liczba wspartych obiektów Infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.) | 1 | IV kw. /2016 | I kw. /2016 | I kw. 2019 |
| Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI) | 500 |
| Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (szt.) | 1 |
| Odsetek uczniów publicznych samorządowych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie M. Kielce korzystających z nowo utworzonej infrastruktury do praktycznej nauki zawodu (%)  | 3,1 |
| **Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo** |
| 1.[[2]](#footnote-2) | **Poddziałanie 8.3.5** **Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)** | Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych | Województwo Świętokrzyskie | 12.02.2015 r.[[3]](#footnote-3) | Województwo ŚwiętokrzyskieDepartament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | 0,97 | 0,97 | ND | 0,82 | Produkt:Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | 200 | II kwartał 2016 r. | III kwartał 2016 r. | III kwartał 2017 r. |
| Odsetek zrealizowanych IPR | 90% |
| **Poddziałanie 8.3.5** **Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych (projekt pozakonkursowy)** | Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych | Województwo Świętokrzyskie | 12.02.2015 r.[[4]](#footnote-4) | Województwo ŚwiętokrzyskieDepartament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | 1,37 | 1,37 | ND | 1,17 | Produkt:Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | 259 | III kwartał 2017 r. | III kwartał 2017 r. | III kwartał 2018 r. |
| Odsetek zrealizowanych IPR | 90% |
| Województwo Świętokrzyskie | 4,7[[5]](#footnote-5) | 4,7 | ND | 4,00 | Produkt:Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | 850 | Przewiduje się wybór projektów odrębnych dla każdego roku wdrażania  |
| Odsetek zrealizowanych IPR | 90% |
| 2. | **Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy)** | Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego  | Województwo Świętokrzyskie | 12.02.2015 r.[[6]](#footnote-6) | Województwo ŚwiętokrzyskieDepartament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki | 0,97 | 0,97 | ND | 0,82 | Produkt:Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | 200 | II kwartał 2016 r. | III kwartał 2016 r. | III kwartał 2017 r. |
| Odsetek zrealizowanych IPR | 90% |
| 1,68 | 1,68 | ND | 1,43 | Produkt:Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | 320 | III kwartał 2017 r. | III kwartał 2017 r. | III kwartał 2018 r. |
| Odsetek zrealizowanych IPR | 90% |
| **Poddziałanie 8.5.2 Realizacja programu stypendialnego skierowanego do uczniów zdolnych szkół kształcenia zawodowego (projekt pozakonkursowy)** | Województwo Świętokrzyskie | 12.02.2015 r. | Województwo Świętokrzyskie | 5,82[[7]](#footnote-7) | 5,82 | ND | 4,94 | Produkt:Liczba uczniów objętych wsparciem stypendialnym w programie | 1 050 | Przewiduje się wybór projektów odrębnych dla każdego roku wdrażania |
| Odsetek zrealizowanych IPR | 90% |
| **Oś 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem**  |
| 1. | **Poddziałanie 9.3.2 Koordynacja działań** **na rzecz ekonomii społecznej (projekt pozakonkursowy)** | Świętokrzyska ekonomia społeczna  | Województwo Świętokrzyskie | 12.02.2015 r. | Województwo ŚwiętokrzyskieRegionalny Ośrodek Polityki Społecznej | 2,16 | 2,16 | ND | 1,83 | Produkt:Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem  | 30 | IV kwartał /2015 r. (listopad/grudzień) | Styczeń 2016 r. | Grudzień 2018 r. |
| [[8]](#footnote-8)1,72 | 1,72 | ND | 1,46 | Produkt:Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem  | 20 | I kwartał 2019r. (styczeń) | Styczeń 2019r. | Grudzień 2020r. |

|  |
| --- |
| **Oś 10. Otwarty rynek pracy** |
| 1. | **Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe)** | Programy aktywizacji zawodowej realizowane przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy woj. świętokrzyskiego (ogółem 14 Urzędów)[[9]](#footnote-9) | Województwo Świętokrzyskie | 12.02.2015 r. | Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy | 233,18 | 233,18 | ND | 198,20 | Produkt:[[10]](#footnote-10)Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie  | 2 249 | II kwartał 2015 r. | II kwartał 2015 r. | 31.12.2020 r. |
| Produkt:Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie  | 770 |
| Produkt:Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 7 463  |
| Produkt:Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | 19 741 |
| Produkt:Liczba osób o niskich kwalifikacjach obje tych wsparciem w programie  | 6 077 |
| Produkt:Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie | 2 068 |
| 2. | **10.3.1 Mobilność zawodowa i geograficzna w ramach sieci Eures, wspierana przez publiczne służby zatrudnienia (projekty pozakonkursowe)** | Realizacja przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach, a także przez Miejski i Powiatowe Urzędy Pracy woj. świętokrzyskiego, ukierunkowanych schematów mobilności transnarodowej (USMT) EURES zdiagnozowanych na podstawie analiz – społeczno – gospodarczych regionu.  | Świętokrzyskie Województwo | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie | Wojewódzki Urząd Pracy w KielcachPowiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy | 3,62[[11]](#footnote-11) | 3,62 | ND | 3,08 | Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie | 302 | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie | W zależności od identyfikacji potrzeb w tym zakresie |
| Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie | 100 |
| Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie | 13 |
| Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie | 11 |
| Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie | 33 |
| Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie | 89 |
| 3. | **10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty pozakonkursowe i konkursowe)[[12]](#footnote-12)** | Wsparcie rynku pracy przez Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego  | Bank Gospodarstwa Krajowego | 18.01.2017 r. | Bank Gospodarstwa Krajowego | 42,19[[13]](#footnote-13) | 42,19 | ND | 35,86 | Liczba osób pozostających bez pracy, które skorzystały z instrumentów zwrotnych na podjęcie działalności gospodarczej w programie | 494 | I kw. 2017 | II kw.2017 | IV kw. 2023 |
| Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej | 449 |
| **Oś 11. Pomoc Techniczna[[14]](#endnote-1)** |
| 1. | **Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ** | Roczny Plan Działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Badania ewaluacyjne oraz analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWŚ 2014-2020 | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 300 000,00 |  |  |  |  |  |
| 2. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 2 135 176,30 |  |  |  |  |  |
| 3. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 371 311,75 |  |  |  |  |  |
| 4. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 486 901,41 |  |  |  |  |  |
| 5. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Obsługa Komitetu Monitorującego, Grup Roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych, oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 83 020,00 |  |  |  |  |  |
| 6. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 513 100,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 36 900,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | **Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Badania ewaluacyjne oraz analizy, ekspertyzy dotyczące RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 598 000,00 |  |  |  |  |  |
| 9. | **Działanie 11.1 Skuteczny i efektywny system wdrażania RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- System informatyczny i narzędzia informatyczne służący wdrażaniu RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 2 000,00 |  |  |  |  |  |
| 10. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 4 648 100,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie j | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 178 000,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 1 331 000,00 |  |  |  |  |  |
| 13. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 310 000,00 |  |  |  |  |  |
| 14. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Obsługa Komitetu Monitorującego, Grup Roboczych, konsultacji społecznych, innych ciał doradczych oraz opłaty związane z wdrażaniem RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 106 000,00 |  |  |  |  |  |
| 15. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 1 487 000,00 |  |  |  |  |  |
| 16. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- Strona Internetowa RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 10 000,00 |  |  |  |  |  |
| 17. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016- Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie  | 16.12.2015  | Województwo Świętokrzyskie – Departament Polityki Regionalnej |  |  |  | 200 000,00 |  |  |  |  |  |
| 18. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego**  | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno - prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015 ( Aneks 24.02.2016) | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 133 522,71 |  |  |  |  |  |
| 19. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** |  Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Różne formy spotkań dla beneficjatów i potencjalnych beneficjatów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015 ( Aneks 24.02.2016) | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 2 856,00  |  |  |  |  |  |
| 20. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015- Działaniainformacyjno - promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015 ( Aneks 24.02.2016) | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 7 318,50 |  |  |  |  |  |
| 21. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego**  | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno - prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 6 800 000,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego**  | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 85 000,00 |  |  |  |  |  |
| 23. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego**  | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 297 500,00 |  |  |  |  |  |
| 24. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego**  | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu w ramach | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 42 500,00 |  |  |  |  |  |
| 25. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Różne formy spotkań dla beneficjatów i potencjalnych beneficjatów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 42 500,00  |  |  |  |  |  |
| 26. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Działaniainformacyjno - promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 16.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania EFRR |  |  |  | 42 500,00  |  |  |  |  |  |
| 27. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-– Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  | 3 041 300,00 |  |  |  |  |  |
| 28. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  | 25 500,00 |  |  |  |  |  |
| 29. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-– Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  | 442 595,00 |  |  |  |  |  |
| 30. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ  | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego |  |  |  | 487 985,00 |  |  |  |  |  |
| 31. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 34 923,10 |  |  |  |  |  |
| 32. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-–Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 4 250,00 |  |  |  |  |  |
| 33. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 7 404 435,00 |  |  |  |  |  |
| 34. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-zkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 68 000,00 |  |  |  |  |  |
| 35. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016– Wynajem powierzchni biurowej dla potrzeb realizacji zadań RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 708 900,00 |  |  |  |  |  |
| 36. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 22 100,00 |  |  |  |  |  |
| 37. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPOWŚ  | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 275 400,00 |  |  |  |  |  |
| 38. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 140 250,00 |  |  |  |  |  |
| 39. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016–Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ | Województwo Świętokrzyskie | 23.12.2015  | UMWŚDepartament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego  |  |  |  | 29 750,00 |  |  |  |  |  |
| 40. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 125 012,05 |  |  |  |  |  |
| 41. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 850,00 |  |  |  |  |  |
| 42. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 2 550,00 |  |  |  |  |  |
| 43. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPO  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 5 087,25 |  |  |  |  |  |
| 44. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zatrudnienie osób oraz umowy cywilno-prawne w ramach RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 1 904 799,85 |  |  |  |  |  |
| 45. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Szkolenia dla pracowników wdrażających RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 65 800,20 |  |  |  |  |  |
| 46. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Koszty kontroli realizacji projektów na miejscu | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 3 400,00 |  |  |  |  |  |
| 47. | **Działanie 11.2 Wsparcie procesu wdrażania RPOWŚ 2014-2020 poprzez wzmocnienie potencjału administracyjnego** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, materiałów i wyposażenia w ramach RPO  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 255 000,00 |  |  |  |  |  |
| 48. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 34 000,00 |  |  |  |  |  |
| 49. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2015-Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 8 500,00 |  |  |  |  |  |
| 50. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Działania informacyjne i promocyjne RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 155 550,00 |  |  |  |  |  |
| 51. | **Działanie 11.3 Informacja i promocja RPOWŚ 2014-2020** | Roczny plan działań w ramach Pomocy Technicznej RPOWŚ na rok 2016-Różne formy spotkań dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPOWŚ  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach | 23.12.2015  | Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach |  |  |  | 14 450,00 |  |  |  |  |  |

1. Kwoty w kolumnach 6, 7 i 9 Działania 2.6 zostały wyliczone przy zastosowaniu kursu EUR 4,4141 [↑](#footnote-ref-1)
2. Projekty pozakonkursowe w ramach osi priorytetowych 8, 9 oraz 10 wskazana w niniejszym załączniku zostały uznane przez IZ RPOWŚ 2014 – 2020 za zgłoszone i zidentyfikowane na podstawie zapisów RPOWŚ 2014 – 2020 , Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014 – 2020, Rozdział 8. [↑](#footnote-ref-2)
3. Data zatwierdzenia PROWŚ 2014 – 2020 przez KE [↑](#footnote-ref-3)
4. Data zatwierdzenia PROWŚ 2014 – 2020 przez KE [↑](#footnote-ref-4)
5. Kwota alokacji Poddziałania 8.5.3 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP – uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r., przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261 [↑](#footnote-ref-5)
6. Data zatwierdzenia PROWŚ 2014 – 2020 przez KE [↑](#footnote-ref-6)
7. Kwota alokacji Poddziałania 8.5.3 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP – uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r., przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261. [↑](#footnote-ref-7)
8. Kwota alokacji Poddziałania 9.3.2 pomniejszona o alokację projektu ujętego w zał. 5 do SZOOP – uchwała 1516/16 z dnia 08.06.2016 r. przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261. [↑](#footnote-ref-8)
9. Dane dotyczące wartości poszczególnych projektów realizowanych przez PUP/MUP dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86. [↑](#footnote-ref-9)
10. Dane dotyczące wartości docelowych wskaźników dla poszczególnych projektów realizowanych przez PUP/MUP dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach,
 ul. Witosa 86. [↑](#footnote-ref-10)
11. Kwota alokacji Poddziałania 10.3.1 została wyliczona przy zastosowaniu kursu EUR 4,4261. [↑](#footnote-ref-11)
12. W nazwie Poddziałania 10.4.1 dodano zapis „pozakonkursowe” mając na uwadze planowane zmiany w RPOWŚ 2014-2020 i SZOOP w tym zakresie. [↑](#footnote-ref-12)
13. Kwoty w kolumnach 6, 7 i 9 Poddziałania 10.4.1 zostały wyliczone przy zastosowaniu kursu EUR 4,4141 [↑](#footnote-ref-13)
14. 1. Dane Pomocy Technicznej podane są w tys. zł

2. W przypadku projektów pomocy technicznej, ze względu na ich specyfikę, identyfikacji mogą podlegać grupy projektów, plany działań pomocy technicznej itp. Jednocześnie, w odniesieniu do projektów pomocy technicznej, załącznik nr 5 do SZOP Wykaz projektów zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego uzupełniany jest jedynie w zakresie kolumn 1-5 oraz 9. [↑](#endnote-ref-1)